## CO SO VAT CHAT
PHỤ LỤC IV
DANH MỤC NÂNG CẤP, CẢI TẠO, SỬA CHỮA, XÂY MỚI CÁC CÔNG TRÌNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 2022-2026 (Kèm theo Đề án số /ĐA-UBND ngày /11/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT:Triệu đồng
TT | Danh mục | Thời gian bắt đầu thực hiện |  |  |  |  | Nguồn vốn | [7 empty] | Ghi chú
|  | Trong đó dự kiến |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó dự kiến kinh phí
|  | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2026 |  | Nguồn vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2021-2025 | Nguồn vốn ngân sách TW trong kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2021-2025 | Nguồn Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở dự án thành phần Quảng Trị | Nguồn Nâng cấp cơ sở vật chất ngành Y tế tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn ODA của Chính phủ Italia | Nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội | Nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách tỉnh | Nguồn thu từ bán đấu giá trụ Sở Y tế và các địa phương đối ứng
I | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | [5 empty] | 38115
1 | Nâng cấp sửa chữa các khoa phòng | 2000 | 2000 | 3000 |  |  | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh (Hợp phần xây dựng) | 26115 |  |  |  |  | 26115 | 0 | 26115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình |  | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
II | Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải | [5 empty] | 14600
1 | Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải; Hạng mục: Xây dựng mở rộng Khoa Sản, Nhi: |  | 4000 | 5000 | 2000 |  | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0
III | Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi | [5 empty] | 10800
1 | Xây dựng Khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, Nhà cầu nối và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục khác phục vụ phòng, chống và điều trị dịch bệnh Covid-19 | 8000 |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0
IV | Bệnh viện YHCT và PHCN | [5 empty] | 6000
1 | Xây mới phòng luyện tập phục hồi chức năng và cải tạo khu nhà A |  |  | 2000 | 2000 |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
V | Bệnh viện Mắt | [5 empty] | 10600
1 | Xây mới Khu nhà kỹ thuật và cải tạo hành lang nối bệnh viện mắt | 3000 | 4000 | 2000 |  |  | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình |  | 500 | 300 | 300 | 500 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
VI | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | [5 empty] | 3800
1 | Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý nước thải và cải tạo một số hạng mục khác. | 3000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3800 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
VII | Chi Cục DSKHHGĐ | [5 empty] | 1300
1 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0
VIII | Trung tâm giám định Y khoa | [5 empty] | 1100
1 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
IX | Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | [5 empty] | 1300
1 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0
X | Trung tâm Pháp y | [5 empty] | 1000
1 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình |  | 300 | 200 | 200 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
XI | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh | [5 empty] | 6402
1 | Xây mới mở rộng một số khoa, phòng | 1461 | 2191 |  |  |  | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652 | 0 | 0
2 | Cải tạo, sửa chữa hệ thống các khoa phòng | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0
XII | Phòng quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh | [5 empty] | 1100
1 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
XIII | Trung tâm Y tế Vĩnh Linh | [5 empty] | 35850
1 | Khoa chẩn đoán hình ảnh, Khoa truyền nhiễm | 7000 | 8000 | 4000 |  |  | 19000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Huyện đối ứng
2 | Xây mới khoa lão tim mạch và khu hành chính | 5600 | 8400 |  |  |  | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 850 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0
XIV | Trung tâm Y tế Gio Linh | [5 empty] | 19300
1 | Xây mới Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa phẫu thuật - Gây mê hồi sức. |  |  | 3000 | 3000 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Xây mới khoa truyền nhiễm và khoa sản | 4480 | 6720 |  |  |  | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0
3 | Bảo trì, cải tạo, sửa chữa hệ thống các khoa phòng | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0
XV | TTYT thành phố Đông Hà | [5 empty] | 17200
1 | Cải tạo, sửa chữa khối nhà kỹ thuật |  |  | 2000 | 2000 |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Xây mới khoa xét nghiệm- chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng | 4400 | 6600 |  |  |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 800 | 300 | 300 | 300 | 500 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | Năm 2021-2022 đã có chủ trương bố trí 4,650 tỷ
XVI | Trung tâm y tế Triệu Phong | [5 empty] | 24600
1 | Xây mới Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng |  | 3000 | 3000 |  |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Xây mới khu truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu và khối dự phòng | 6400 | 9600 |  |  |  | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0
XVII | Trung tâm y tế Thị xã Quảng Trị | [5 empty] | 9988
1 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị |  |  |  | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Xây mới và cải tạo | 2395 | 3593 |  |  |  | 5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5988 | 0 | 0
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
XVIII | TTYT Hải Lăng | [5 empty] | 28510
1 | Khu điều trị Khoa nội nhiễm khuẩn | 1000 | 5000 | 3000 |  |  | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Xây mới khoa ngoại tổng hợp và nhà hệ dự phòng | 6800 | 10200 |  |  |  | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 510 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 0
XIX | TTYT huyện Hướng Hóa | [5 empty] | 20300
1 | Cải tạo sửa chữa | 7000 |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Xây mới khoa truyền nhiễm và khoa hồi sức tích cực | 4480 | 6720 |  |  |  | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 600 | 300 | 300 | 500 | 400 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0
XX | TTYT Đakrông | [5 empty] | 17104
1 | Xây dựng Nhà xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Xây dựng mới khoa Dược – các khoa lẻ và Khoa YHCT-PHCN | 4441.6 | 6662 |  |  |  | 11104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11104 | 0 | 0
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
XXI | TTYT Cam Lộ | [5 empty] | 17100
1 | Nhà vận động trị liệu 01 tầng |  |  | 1000 | 1000 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Xây mới khoa truyền nhiễm và sửa chữa cải tạo | 3000 | 4500 |  |  |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0
4 | Phòng làm việc hệ y tế dự phòng TTYT Cam Lộ | 3300 | 2000 |  |  |  | 5300 | 5300
XXII | TTYT huyện Đảo Cồn Cỏ | [5 empty] | 800
20 | Sữa chữa các phòng của TTYT | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 0
XXIII | Sở Y tế | [5 empty] | 51500
1 | Xây mới trụ sở làm việc Sở Y tế |  | 50000 |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | Xây mới tại trụ sở 32 Trần Hưng Đạo; Dự kiến bán trụ sở tại số 64B Nguyễn Trãi thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và trụ sở 34 Trần Hưng Đạo
2 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
XXIV | Trạm Y tế | [5 empty] | 208959
1 | Xây mới 12 TYT và sữa chữa 20 TYT | 124459 |  |  |  |  | 124459 | 0 | 0 | 124459 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Xây mới 3 trạm và sửa chữa 11 trạm | 3000 | 10000 | 15900 |  |  | 28900 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | Huyện đối ứng
3 | Xây mới 07 TYT huyện Hải Lăng | 11000 |  |  |  |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0
4 | Xây mới 04 TYT và sữa chữa 3 TYT | 8640 | 12960 |  |  |  | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0
5 | Sửa chữa các hạng mục 40 TYT | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | 0
XXV | Hỗ trợ sữa chữa khu nhà TTYT dự phòng sau khi tách hệ điều trị và hệ dự phòng thuộc Huyện Hướng Hóa và Vĩnh Linh |  | 5190 |  |  |  | 5190 | [5 empty] | 5190
| Tổng cộng | 264481.6 | 185236 | 59900 | 26200 | 16700 | 552518 | 129800 | 26115 | 124459 | 11000 | 130244 | 75000 | 55900 | 0
(Bằng chữ: Năm trăm năm mươi hai tỷ, năm trăm mười tám triệu đồng chẵn/.)
0

## TTB
PHỤ LỤC V
DANH MỤC MUA SẮM, SỬA CHỮA, BẢO TRÌ TRANG THIẾT BỊ NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 2022-2026 (Kèm theo Đề án số /ĐA-UBND ngày /11/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT:Triệu đồng
TT | Danh mục | Thời gian bắt đầu thực hiện |  |  |  |  | Nguồn vốn | [6 empty] | Ghi chú
|  | Trong đó dự kiến |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó
|  | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2026 |  | Nguồn vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2021-2025 | Nguồn vốn ngân sách TW trong kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2021-2025 | Nguồn Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở dự án thành phần Quảng Trị | Nguồn Nâng cấp cơ sở vật chất ngành Y tế tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn ODA của Chính phủ Italia | Nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội | Nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách tỉnh
1 | Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, hạng mục: Hợp phần xây dựng TTB | 36000 | 64000 | 23885 |  |  | 123885 | 0 | 123885 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Đầu tư mua sắm, sửa chữa, bảo trì TTB Y tế cấp cho tuyến tỉnh | 12000 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 72000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 52000
3 | Đầu tư mua sắm, sửa chữa, bảo trì TTB Y tế cấp cho tuyến y tế cơ sở | 92885 | 28454 | 10000 | 10000 | 10000 | 151339 |  |  | 26583 | 44000 | 30756 | 50000
| Tổng cộng | 140885 | 122454 | 43885 | 20000 | 20000 | 347224 | 20000 | 123885 | 26583 | 44000 | 30756 | 102000
(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn/.)

## DAO TAO THU HUT
PHỤ LỤC VI
DANH MỤC HỖ TRỢ THU HÚT, ĐÃI NGỘ, ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ GIAI ĐOẠN 2022-2026 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 166//2021/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (Kèm theo Đề án số /ĐA-UBND ngày /11/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT:Triệu đồng
TT | Danh mục | Thời gian bắt đầu thực hiện |  |  |  |  | Nguồn vốn |  | Ghi chú
|  | Trong đó dự kiến |  |  |  |  | Tổng cộng
|  | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2026 |  | Nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách tỉnh
1 | Kinh phí thu hút bác sĩ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | 25000
2 | Kinh phí đào tạo sau đại học (Tiến sĩ y khoa, Bác sĩ CKII, Thạc sĩ y khoa, Bác sĩ CKI) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 7750 | 7750
3 | Kinh phí đãi ngộ bác sĩ, dược sĩ đại học hàng tháng | 10827 | 10827 | 10827 | 10827 | 10830 | 54138 | 54138
| Tổng cộng | 17377 | 17377 | 17377 | 17377 | 17380 | 86888 | 86888
(Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ tám trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn/.)

## CHI TIẾT ĐT THU HUT
PHỤ LỤC VII
DANH MỤC HỖ TRỢ THU HÚT, ĐÃI NGỘ, ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ GIAI ĐOẠN 2022-2026 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 166//2021/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (Kèm theo Đề án số /ĐA-UBND ngày /11/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT:Triệu đồng
TT | Danh mục | Số lượng | Mức tiền | Thời gian | Thành tiền | Ghi chú
1 | Kinh phí thu hút, đào tạo bác sĩ | 100 |  |  | 25000
| Kinh phí thu hút bác sĩ | 100 | 250 |  | 25000
2 | Kinh phí đào tạo sau đại học (Tiến sĩ y khoa, Bác sĩ CKII, Thạc sĩ y khoa, Bác sĩ CKI) | 130 |  |  | 7750
| Tiến sĩ, CKII | 25 | 100 | 3 năm | 2500
| Bác sĩ Nội trú | 25 | 50 | 2 năm | 1250
| Thạc sĩ, CKI | 80 | 50 | 2 năm | 4000
3 | Kinh phí đãi ngô bác sĩ, dược sĩ đại học hàng tháng |  |  |  | 54138
3.1 | Tuyến tỉnh | 323 |  |  | 14956
| Bác sĩ hệ điều trị | 206 | 0.745 | 60 | 9208.2
| Bác sĩ hệ dự phòng | 58 | 0.894 | 60 | 3111.12
| Dược sĩ đại học | 59 | 0.745 | 60 | 2637.3
3.2 | Tuyến huyện | 391 |  |  | 25058
| Bác sĩ hệ điều trị | 273 | 1.043 | 60 | 17084.34
| Bác sĩ hệ dự phòng | 66 | 1.192 | 60 | 4720.32
| Dược sĩ đại học | 52 | 1.043 | 60 | 3254.16
3.3 | Tuyến xã | 158 |  |  | 14124
| Bác sĩ hệ điều trị | 139 | 1.49 | 60 | 12426.6
| Dược sĩ đại học | 19 | 1.49 | 60 | 1698.6
| Tổng cộng |  |  |  | 86888
(Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ tám trăm tám mươi tám ngàn đồng./.)

## phân kỳ đầu tư 2022-2026
PHỤ LỤC VIII
PHẦN KỲ ĐẦU TƯ ĐỀ ÁN Y TẾ GIAI ĐOẠN 2022-2026 (Kèm theo Đề án số /ĐA-UBND ngày /11/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT:Triệu đồng
TT | Danh mục | Thời gian bắt đầu thực hiện |  |  |  |  | Nguồn vốn | [7 empty] | Ghi chú
|  | Trong đó dự kiến |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó dự kiến kinh phí
|  | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2026 |  | Nguồn vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2021-2025 | Nguồn vốn ngân sách TW trong kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2021-2025 | Nguồn Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở dự án thành phần Quảng Trị | Nguồn Nâng cấp cơ sở vật chất ngành Y tế tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn ODA của Chính phủ Italia | Nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 2022-2024 | Nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách tỉnh | Nguồn thu từ bán đấu giá trụ Sở Y tế và các địa phương đối ứng
I | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
1 | Xây mới sửa chữa cải tạo, nâng cấp, bảo trì cơ sở hạ tầng các công trình y tế. | 250971.6 | 166146 | 45400 | 12500 | 2500 | 477517.6 | 129800 | 26115 | 124459 | 11000 | 130244 |  | 55900 | 0
2 | Mua sắm trang thiết bị | 118885 | 102454 | 23885 | 0 | 0 | 245224 | 20000 | 123885 | 26583 | 44000 | 30756
II | CHI THƯỜNG XUYÊN
1 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình y tế | 13510 | 19090 | 14500 | 13700 | 14200 | 75000 | [5 empty] | 75000
2 | Mua sắm, sửa chữa, bảo trì trang thiết bị | 22000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 102000 | [5 empty] | 102000
3 | Hỗ trợ thu hút, đãi ngộ và đào tạo nguồn nhân lực y tế theo Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh. | 17377 | 17377 | 17377 | 17377 | 17380 | 86888 | [5 empty] | 86888
| Tổng cộng | 422743.6 | 325067 | 121162 | 63577 | 54080 | 986629.6 | 149800 | 150000 | 151042 | 55000 | 161000 | 263888 | 55900 | 0
(Bằng chữ: Chín trăm tám mươi sáu tỷ, sáu trăm ba mươi triệu đồng chẵn /.)

## phân kỳ nguồn NS tỉnh
PHỤ LỤC IX
PHÂN KỲ ĐẦU TƯ NGUỒN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2022-2026 (Kèm theo Đề án số /ĐA-UBND ngày /11/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT:Triệu đồng
TT | Danh mục | Thời gian bắt đầu thực hiện |  |  |  |  | Tổng cộng
Trong đó dự kiến
|  | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2026
1 | Sửa chữa, cải tạo, bảo trì cơ sở vật chất. | 21560 | 13900 | 12500 | 13700 | 13340 | 75000
2 | Mua sắm, sửa chữa, bảo trì trang thiết bị tuyến tỉnh tuyến huyện | 18000 | 22000 | 22000 | 20000 | 20000 | 102000
3 | Hỗ trợ thu hút, đãi ngộ và đào tạo nguồn nhân lực y tế theo Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh. | 17377 | 17377 | 17377 | 17377 | 17380 | 86888
| Tổng cộng | 56937 | 53277 | 51877 | 51077 | 50720 | 263888
(Bằng chữ: Hai trăm sáu ba tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn . /.)
0

## CSVC NS tỉnh
ĐVT:Triệu đồng
TT | Danh mục | Thời gian bắt đầu thực hiện |  |  |  |  | Nguồn vốn | [7 empty] | Ghi chú
|  | Trong đó dự kiến |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó dự kiến kinh phí
|  | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2026 |  | Nguồn vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2021-2025 | Nguồn vốn ngân sách TW trong kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2021-2025 | Nguồn Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở dự án thành phần Quảng Trị | Nguồn Nâng cấp cơ sở vật chất ngành Y tế tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn ODA của Chính phủ Italia | Nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội | Nguồn Ngân sách sự nghiệp ngành y tế hàng năm | Nguồn khác
I | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | [5 empty] | 5000
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình |  | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
II | Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải | [5 empty] | 3600
2 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0
III | Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi | [5 empty] | 2800
2 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0
IV | Bệnh viện YHCT và PHCN | [5 empty] | 2000
2 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
V | Bệnh viện Mắt | [5 empty] | 1600
2 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình |  | 500 | 300 | 300 | 500 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
VI | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | [5 empty] | 800
1 | Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý nước thải và cải tạo một số hạng mục khác. |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
VII | Chi Cục DSKHHGĐ | [5 empty] | 1300
1 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0
VIII | Trung tâm giám định Y khoa | [5 empty] | 1100
1 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
IX | Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | [5 empty] | 1300
1 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0
X | Trung tâm Pháp y | [5 empty] | 1000
1 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình |  | 300 | 200 | 200 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
XI | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh | [5 empty] | 2750
2 | Cải tạo, sửa chữa hệ thống các khoa phòng | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0
XII | Phòng quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh | [5 empty] | 1100
1 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
XIII | Trung tâm Y tế Vĩnh Linh | [5 empty] | 2850
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 850 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0
XIV | Trung tâm Y tế Gio Linh | [5 empty] | 2100
3 | Bảo trì, cải tạo, sửa chữa hệ thống các khoa phòng | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0
XV | TTYT thành phố Đông Hà | [5 empty] | 2200
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 800 | 300 | 300 | 300 | 500 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | Năm 2021-2022 đã có chủ trương bố trí 4,650 tỷ
XVI | Trung tâm y tế Triệu Phong | [5 empty] | 2600
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0
XVII | Trung tâm y tế Thị xã Quảng Trị | [5 empty] | 2000
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
XVIII | TTYT Hải Lăng | [5 empty] | 2510
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 510 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 0
XIX | TTYT huyện Hướng Hóa | [5 empty] | 2100
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 600 | 300 | 300 | 500 | 400 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0
XX | TTYT Đakrông | [5 empty] | 1500
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
XXI | TTYT Cam Lộ | [5 empty] | 2300
3 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0
XXII | TTYT huyện Đảo Cồn Cỏ | [5 empty] | 800
20 | Sữa chữa các phòng của TTYT | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 0
XXIII | Sở Y tế | [5 empty] | 1500
2 | Duy tu bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
XXIV | Trạm Y tế | [5 empty] | 23000
5 | Sửa chữa các hạng mục 40 TYT | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | 0
XXV | Hỗ trợ sữa chữa khu nhà TTYT dự phòng sau khi tách hệ điều trị và hệ dự phòng thuộc Huyện Hướng Hóa và Vĩnh Linh |  | 5190 |  |  |  | 5190 | [5 empty] | 5190
| Tổng cộng | 13510 | 19090 | 14500 | 13700 | 14200 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0
0

## TTB NS tỉnh
ĐVT:Triệu đồng
TT | Danh mục | Thời gian bắt đầu thực hiện |  |  |  |  | Nguồn vốn | [6 empty] | Ghi chú
|  | Trong đó dự kiến |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó
|  | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2026 |  | Nguồn vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2021-2025 | Nguồn vốn ngân sách TW trong kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2021-2025 | Nguồn Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở dự án thành phần Quảng Trị | Nguồn Nâng cấp cơ sở vật chất ngành Y tế tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn ODA của Chính phủ Italia | Nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội | Nguồn Ngân sách sự nghiệp ngành y tế hàng năm
1 | Đầu tư mua sắm, sửa chữa, bảo trì TTB Y tế cấp cho tuyến tỉnh | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 52000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 52000
2 | Đầu tư mua sắm, sửa chữa, bảo trì TTB Y tế cấp cho tuyến y tế cơ sở | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | [5 empty] | 50000
| Tổng cộng | 22000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000