| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-UBND | Quảng Trị, ngày tháng năm 2023 |

TỜ TRÌNH

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh,

Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị;

Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Ngành y tế và người dân.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

5. Tổng vốn thực hiện dự án: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương hỗ trợ, mức vốn 150.000 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021-2024.

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Sở Y tế và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị đã được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để thực hiện tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 và được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021; thời gian thực hiện dự án: 2021-2024; dự án đã được bố trí 150 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh, trong đó: Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án đến năm 2023: 121,650 tỷ đồng, dự kiến bố trí vốn năm 2024: 28,350 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện các Hợp phần xây dựng, thiết bị dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2023, tổng giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành các hợp phần theo quy mô đã phê duyệt là 133,5 tỷ đồng, kinh phí dự phòng chưa sử dụng và tiết kiệm từ đấu thầu còn lại khoảng 16,5 tỷ đồng.

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư dự án đang triển khai thực hiện và phù hợp kế hoạch nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiến hành rà soát lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh, trong đó nội dung đề nghị đầu tư mua sắm bổ sung thêm một số trang thiết bị cơ bản, đồng bộ với hệ thống thiết bị khu xạ trị để phát triển kỹ thuật, dịch vụ tại khu điều trị xạ trị, giúp chẩn đoán, điều trị nhanh, chính xác, rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết triệt để các ca bệnh được đưa đến khu xạ trị. Các thiết bị mua sắm bổ sung đảm bảo tính đồng bộ với thiết bị xạ trị đã được mua sắm đồng thời đảm bảo mục tiêu dự án đã được phê duyệt cũng như nhân lực có trình độ, chuyên môn tay nghề cao để vận hành, sử dụng được ngay các trang thiết bị được mua sắm từ dự án.

Giá trị đầu tư mua sắm bổ sung các thiết bị đề nghị sử dụng từ nguồn kinh phí còn lại của dự án và trong tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt, phù hợp khả năng cân đối và bố trí vốn cho dự án.

Việc bổ sung đầu tư mua sắm một số trang thiết bị y tế sẽ làm thay đổi quy mô đầu tư dự án trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Vì vậy, để đảm bảo cơ sở quyết định điều chỉnh dự án phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh);

2.  Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh);

3. Báo cáo Kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Các tài liệu liên quan khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị./.

(Nội dung dự thảo Nghị quyết đính kèm)

| Nơi nhận: - Như trên; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban KTNS HĐND tỉnh; - Ban VHXH HĐND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, YT; - Lưu VT, VX. | TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày tháng năm 2023 |

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh,

Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị;

Xét Tờ trình số    /TTr-UBND ngày    /  /2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị như sau:

1. Quy mô đầu tư:

- Hợp phần xây dựng: Xây dựng Khoa tâm thần kinh 02 tầng, tổng diện tích 1.056m2; Khu xạ trị 01 tầng, tổng diện tích 524,7m2; Nhà cầu nối; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Các hạng mục phụ trợ (hàng rào, sân vườn, đường nội bộ, rãnh thoát nước); Thiết bị điều hòa nhiệt độ, thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy.

- Hợp phần thiết bị: Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng với ống chuẩn trực 120 lá (IMRT + IGRT + VMAT/RAPIDARC); hệ thống đổ khuôn chì; hệ thống chụp cắt lớp vi tính mô phỏng 16 lát cắt; 01 Hệ thống X quang kỹ thuật số; 01 Máy X quang di động kỹ thuật số; 01 Máy siêu âm chẩn đoán; 01 Máy phá rung tim; 02 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số: 06 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số; 02 Máy điện tim 6 kênh; 05 Bơm tiêm điện; 01 Hệ thống lập kế hoạch và tính liều cho hệ thống xạ trị; 01 Hệ thống dự phòng cho Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu xạ trị.

* Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày     tháng 10 năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - UVTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT, TC; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu QH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP HĐND tỉnh; - Các sở: KH&ĐT, TC; KBNN tỉnh; - Lưu: VT, VHXH. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO