## TH huyen
Biểu số 1
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Địa phương | Các địa phương đề nghị kế hoạch 2023 kéo dài sang 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP |  |  | Kế hoạch 2022 kéo dài sang 2023 | Báo cáo của địa phương | Ghi chú
|  |  | Điểm b | Điểm c | Điểm đ
1 | Huyện đảo Cồn Cỏ | 358754144 |  | 358754144 | 0 | 358754144 | 42/UBND-KTXH ngày 27/02/2024 58/UBND-KTXH ngày 14/3/2024 | Chi tiết như biểu số 2 | 0 | 2
2 | Huyện Hải Lăng | 4237202000 | 127230000 | 66838000 | 4043134000 | 4237202000 | 85/BC-UBND ngày 27/02/2024 336/UBND-TH ngày 14/3/2024 | Chi tiết như biểu số 3 | 0 | 27
3 | Huyện Vĩnh Linh | 5587357600 | 0 | 5587357600 | 0 | 5587357600 | 336/UBND-TCKH ngày 27/02/2024 461/UBND-TCKH ngày 14/3/2024 | Chi tiết như biểu số 4 | 0 | 67
4 | Huyện Gio Linh | 1145357000 | 0 | 685717000 | 459640000 | 1145357000 | 78/BC-UBND ngày 26/02/2024 610/UBND-TH ngày 13/3/2024 | Chi tiết như biểu số 5 | 0 | 3
5 | Huyện Cam Lộ | 855313000 | 0 | 455313000 | 400000000 | 855313000 | 55/BC-UBND ngày 26/02/2024 83/BC-UBND ngày 14/3/2024 | Chi tiết như biểu số 6 | 0 | 5
6 | Huyện Đakrông | 8122262088 | 0 | 1460565000 | 6661697088 | 8122262088 | 263/UBND-TH ngày 22/02/2024 363/UBND-TH ngày 14/3/2024 | Chi tiết như biểu số 7 | 0 | 4
7 | Huyện Triệu Phong | 738065000 |  |  | 738065000 |  | 93/BC-UBND ngày 14/3/2024 | Chi tiết như biểu số 8 | 0 | 11
8 | Huyện Hướng Hóa | 3995533000 |  | 2698778000 | 1296755000 |  | 180/BC-UBND ngày 14/3/2024 | Chi tiết như biểu số 9 | 0
| TỔNG CỘNG | 25039843832 | 127230000 | 11313322744 | 13599291088 | 20306245832 |  |  | 0 | 119
* | Các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ
Điểm b: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng
Điểm b: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng
Điểm c: Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
Điểm d: Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
Điểm đ: Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép

## 2.CC
Huyện đảo Cồn Cỏ
Biểu số 2
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP |  |  | Nguyên nhân
[7 empty] | Điểm b | Điểm c | Điểm đ
| TỔNG CỘNG |  |  | 2500000000 | 2141245856 | 358754144 |  | 358754144 | 0
1 | Công trình nhà truyền thống huyện đảo Cồn Cỏ (giai đoạn 1) |  | 7945317 | 1500000000 | 1158990000 | 341010000 |  | 341010000 |  | Công trình hoàn thành vào cuối năm nên chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán chưa giải ngân
2 | Trụ sở cơ quan Dân chính Đảng huyện đảo Cồn Cỏ, hạng mục: Hàng rào và sân vườn phía sau |  | 7757245 | 1000000000 | 982255856 | 17744144 |  | 17744144 |  | Công trình hoàn thành vào cuối năm nên chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán chưa giải ngân

## 3.HL
Huyện Hải Lăng
Biểu số 3
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
ĐỊA PHƯƠNG ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP |  |  | Nguyên nhân
[7 empty] | Điểm b | Điểm c | Điểm đ
| TỔNG CỘNG |  |  | 15178932000 | 10908900000 | 4237202000 | 127230000 | 66838000 | 4043134000
I | Nguồn phân cấp theo tiêu chí |  |  | 1360000000 | 1296420000 | 63580000 | 0 | 63580000 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Huyện ủy | BCH Huyện đoàn |  | 850000000 | 789480000 | 60520000 |  | 60520000 |  | Chi phí thẩm tra, quyết toán DAHT chưa giải ngân
2 | Sửa chữa Hội trường Huyện ủy | Ban QLDA, PTQĐ&CCN |  | 510000000 | 506940000 | 3060000 |  | 3060000 |  | Chi phí thẩm tra, quyết toán DAHT chưa giải ngân
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 13818932000 | 9612480000 | 4173622000 | 127230000 | 3258000 | 4043134000
1 | Điểm thương mại và dịch vụ xã Hải Sơn | BCH Quân sự huyện |  | 710000000 | 549940000 | 127230000 | 127230000 |  |  | Chi phí còn lại thanh toán công tác GPMB. Tuy nhiên, người dân chưa đồng thuận nên chưa thể hoàn thiện phương án thu hồi đất để giải ngân hết nguồn vốn
2 | Đường ra vùng phát triển sản xuất, xã Hải Định | Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện |  | 270626000 | 267368000 | 3258000 |  | 3258000 |  | Chi phí thẩm tra, quyết toán DAHT chưa giải ngân
3 | Cơ sở hạ tầng khu đô thị Trung tâm hành chính huyện |  |  | 12838306000 | 8795172000 | 4043134000 |  |  | 4043134000 | Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng
4043134000
194068000
|  |  |  | 4237202000 | 0

## 4.VL
Huyện Vĩnh Linh
Biểu số 4
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP |  |  | Nguyên nhân
[7 empty] | Điểm b | Điểm c | Điểm đ
| TỔNG CỘNG |  |  | 30241220900 | 24410605800 | 5587357600 | 0 | 5587357600 | 0
I | Nguồn phân cấp theo tiêu chí |  |  | 1205000000 | 1012781000 | 192219000 | 0 | 192219000 | 0
1 | Trường MN Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh; HM: Tu sửa 01 phòng học và xây mới 01 phòng học bản 4 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB huyện Vĩnh Linh | 7967108 | 100000000 | 95211000 | 4789000 |  | 4789000 |  | Chi phí QTDAHT
2 | Nhà văn hóa thôn Mít xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh | Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB huyện Vĩnh Linh | 7967107 | 100000000 | 71653000 | 28347000 |  | 28347000 |  | Chi phí QTDAHT
3 | Trụ sở Huyện ủy, HĐND,UBND, UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh; HM: Tường rào, gara xe | Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB huyện Vĩnh Linh | 7984223 | 305000000 | 257947000 | 47053000 |  | 47053000 |  | Chi phí QTDAHT
4 | Điện thắp sáng đường vào trung tâm UBND xã Vĩnh Chấp | Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB huyện Vĩnh Linh | 7970131 | 400000000 | 388710000 | 11290000 |  | 11290000 |  | Chi phí QTDAHT
5 | Trường MN Vĩnh Long; HM: Nhà hiệu bộ - 5 phòng làm việc và 01 nhà vệ sinh chung | Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB huyện Vĩnh Linh | 7967441 | 200000000 | 102984000 | 97016000 |  | 97016000 |  | Chi phí QTDAHT
6 | Cải tạo, sửa chữa, xây mới thao trường huấn luyện, sở chỉ huy diễn tập huyện Vĩnh Linh | Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB huyện Vĩnh Linh | 7963077 | 100000000 | 96276000 | 3724000 |  | 3724000 |  | Chi phí QTDAHT
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 22288929400 | 16919667800 | 5250899600 | 0 | 5250899600 | 0
1 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy huyện Vĩnh Linh | UBND TT Hồ Xá | 7855775 | 130211000 | 66107000 | 19347000 |  | 19347000 |  | Chi phí QTDAHT
2 | Cầu Bắc Phú xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh | UBND xã Vĩnh Long | 8001280 | 200000000 | 114569000 | 85431000 |  | 85431000 |  | Chi phí QTDAHT
3 | Sửa chữa nhà văn hóa và làm mới sân bê tông tại 6 thôn, xã Vĩnh Ô | UBND xã Kim Thạch | 7871205 | 270459000 | 269536000 | 923000 |  | 923000 |  | Chi phí QTDAHT
4 | Trường Mầm non Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (Điểm trung tâm); Hạng mục: Tường rào, nhà vệ sinh, nhà xe giáo viên, nhà bảo vệ, sân khấu ngoài trời, nâng cấp sân chơi, cải tạo bếp ăn. | UBND xã Kim Thạch | 7947684 | 300000000 | 198034000 | 101966000 |  | 101966000 |  | Chi phí phát sinh từ nguồn dự phòng, Chi phí QTDAHT
5 | Trường Mầm non Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (Điểm Xung Phong); Hạng mục: Nhà vệ sinh, lát gạch sân chơi, cải tạo nâng cấp bếp ăn. | UBND xã Kim Thạch | 7953873 | 200000000 | 175708000 | 24292000 |  | 24292000 |  | Chi phí QTDAHT
6 | Trường tiểu học Kim Thạch (cơ sở 2); Hạng mục: Nhà 02 phòng học, 02 phòng chức năng | UBND xã Kim Thạch | 7983516 | 300876000 | 281200000 | 19676000 |  | 19676000 |  | Chi phí QTDAHT
7 | Nhà văn hoá thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa | UBND xã Kim Thạch | 7985384 | 850000400 | 706977000 | 143023400 |  | 143023400 |  | Chi phí phát sinh từ nguồn dự phòng, Chi phí QTDAHT
8 | Trường Tiểu học Kim Thạch (cơ sở 1); Hạng mục: Nhà 2 tầng 02 phòng học, 02 phòng chức năng | UBND xã Kim Thạch | 7997695 | 1690000000 | 1606395000 | 10000000 |  | 10000000 |  | Chi phí QTDAHT
9 | Mở rộng khuôn viên sân chơi cho trẻ và xây dựng tường rào trường mầm non Cửa Tùng | UBND xã Kim Thạch | 8001282 | 9923000 | 6652800 | 3270200 |  | 3270200 |  | Chi phí QTDAHT
10 | Xây dựng đường giao thông nội thị khu phố An Du Đông 1, thị trấn Cửa Tùng | UBND xã Kim Thạch | 7982636 | 8826000 | 5743200 | 3082800 |  | 3082800 |  | Chi phí QTDAHT
11 | Xây dựng đường giao thông nội thị khu phố An Du Đông 2, thị trấn Cửa Tùng | UBND xã Kim Thạch | 7987083 | 2315000 | 0 | 2315000 |  | 2315000 |  | Chi phí QTDAHT
12 | Xây dựng đường giao thông nội thị khu phố An Du Nam 2, thị trấn Cửa Tùng | UBND xã Kim Thạch | 7982637 | 9363000 | 6122400 | 3240600 |  | 3240600 |  | Chi phí QTDAHT
13 | Xây dựng đường giao thông nội thị khu phố Bắc Bàn, thị trấn Cửa Tùng | UBND xã Kim Thạch | 7982556 | 11059000 | 7251200 | 3807800 |  | 3807800 |  | Chi phí QTDAHT
14 | Xây dựng đường giao thông nội thị khu phố Cát, An Đức 1, thị trấn Cửa Tùng | UBND xã Vĩnh Ô | 7985395 | 16366000 | 15602000 | 764000 |  | 764000 |  | Chi phí QTDAHT
15 | Xây dựng mái che nhà văn hóa khu phố An Đức 1, thị trấn Cửa Tùng | UBND xã Vĩnh Ô | 8004455 | 5002000 | 3322400 | 1679600 |  | 1679600 |  | Chi phí QTDAHT
16 | Thưởng công trình cho thôn Phúc Đức, xã Hiền Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND xã Hiền Thành | 7982554 | 150000000 | 143618000 | 6382000 |  | 6382000 |  | Chi phí QTDAHT
17 | Xây dựng hạ tầng điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh; HM: Cắm mốc phục vụ GPMB, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất, giao đất và cắm mốc phân lô | UBND xã Hiền Thành | 7983521 | 135285000 | 130373000 | 4912000 |  | 4912000 |  | Chi phí QTDAHT
18 | Nâng cấp đường liên thôn Hương Nam - thôn Xuân, xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Sơn | 8004466 | 350000000 | 330449000 | 19551000 |  | 19551000 |  | Chi phí QTDAHT
19 | Nâng cấp đường nội thôn trên địa bàn xã Kim thạch | UBND xã Vĩnh Sơn | 8004465 | 999555000 | 975601000 | 23954000 |  | 23954000 |  | Chi phí QTDAHT
20 | Nâng cấp đường từ thôn Bàu đến thôn Sơn Hạ xã Kim Thạch (đoạn thôn Hương Bắc - thôn Sẻ) | UBND xã Vĩnh Sơn | 8004463 | 1150000000 | 1102928000 | 47072000 |  | 47072000 |  | Chi phí QTDAHT
21 | Nâng cấp lề đường đoạn trước cổng trường mầm non số 2 xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Sơn | 8001283 | 199490000 | 194710000 | 4780000 |  | 4780000 |  | Chi phí QTDAHT
22 | Nâng cấp, sửa chữa đường sản xuất, đập thủy lợi trên địa bàn xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Sơn | 7869879 | 1000000000 | 890853000 | 109147000 |  | 109147000 |  | Chi phí QTDAHT
23 | Sửa chữa một số nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Tú | 7987099 | 999277000 | 940586000 | 58691000 |  | 58691000 |  | Chi phí QTDAHT
24 | Sửa chữa, mở rộng một số nhà văn hóa trên địa bàn xã Kim thạch (đợt 2) | UBND xã Vĩnh Tú | 7983519 | 1000000000 | 919150000 | 80850000 |  | 80850000 |  | Chi phí QTDAHT
25 | Thưởng công trình cho thôn An Cổ, Hương Bắc, Xóm Bợc, Sơn Thượng, Thủy Trung, thôn Bàu, xã Kim Thạch đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND xã Vĩnh Thái | 7948373 | 900000000 | 884714000 | 15286000 |  | 15286000 |  | Chi phí QTDAHT
26 | Trường tiểu học Kim Thạch (cơ sở 2); HM: Cải tạo, nâng cấp sân trường | UBND xã Vĩnh Thái | 7958283 | 600000000 | 578660000 | 21340000 |  | 21340000 |  | Chi phí QTDAHT
27 | Xây dựng đường từ thôn Bàu đi Khe Tráng xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Thái | 7968166 | 1000000000 | 0 | 1000000000 |  | 1000000000 |  | Thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nên chưa có khối lượng giải ngân
28 | Xây dựng đường từ thôn Thủy Nam đi Rồng Vàng xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Lâm | 7963082 | 750000000 | 0 | 750000000 |  | 750000000 |  | Thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nên chưa có khối lượng giải ngân
29 | Xây dựng Nhà văn hóa thôn Roọc, xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Lâm | 8001281 | 1099280000 | 1055431000 | 43849000 |  | 43849000 |  | Chi phí QTDAHT
30 | Thưởng công trình cho thôn Nam Hùng, Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND xã Vĩnh Thủy | 7968169 | 300000000 | 0 | 300000000 |  | 300000000 |  | Thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nên chưa có khối lượng giải ngân, CT vốn quỹ đất phụ thuộc vào tiến độ nguồn thu
31 | Đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải bàn giao lại cho địa phương quản lý theo Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh, HM: Cắm cọc GPMB và đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính. Địa điểm: Xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh | UBND xã Vĩnh Thủy | 8010390 | 224490000 | 208569000 | 15921000 |  | 15921000 |  | Chi phí QTDAHT
32 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (giai đoạn 1), huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND xã Vĩnh Chấp | 7983518 | 210959000 | 169187000 | 41772000 |  | 41772000 |  | Chi phí QTDAHT
33 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (giai đoạn 2), huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND xã Trung Nam | 7983517 | 210220000 | 168448000 | 41772000 |  | 41772000 |  | Chi phí QTDAHT
34 | Thưởng công trình cho thôn Chấp Bắc, Tân Định, Chấp Nam, xã Vĩnh Chấp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND xã Trung Nam | 7966425 | 450000000 | 442546000 | 7454000 |  | 7454000 |  | Chi phí QTDAHT
35 | Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Vĩnh Giang huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND xã Vĩnh Giang | 7968168 | 179510000 | 146540000 | 32970000 |  | 32970000 |  | Chí phí QTDAHT
36 | Thưởng công trình cho thôn Tân An, Tân Trại 1, Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND xã Vĩnh Giang | 7987082 | 450000000 | 442471000 | 7529000 |  | 7529000 |  | Chí phí QTDAHT
37 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Thôn Rào Trường xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND xã Vĩnh Hà | 7983523 | 210959000 | 169187000 | 41772000 |  | 41772000 |  | Chi phí QTDAHT
38 | Di tích địa điểm lưu niệm địa đạo đội 7 và đội 11, thôn Hòa Bình xã Vĩnh Hòa | UBND xã Vĩnh Hà | 8004522 | 231353000 | 200864000 | 30489000 |  | 30489000 |  | Chi phí QTDA HT
39 | Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND xã Vĩnh Hà | 7984219 | 179510000 | 158359000 | 21151000 |  | 21151000 |  | Chi phí QTDA HT
40 | Thưởng công trình cho thôn Đơn Duệ, Linh Đơn, xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND TT Cửa Tùng | 7849624 | 300000000 | 269604000 | 30396000 |  | 30396000 |  | Chi phí QTDA HT
41 | Thưởng công trình cho thôn Tiên Mỹ 1, Tiên Lai, xã Vĩnh Lâm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND TT Cửa Tùng | 7998762 | 300000000 | 0 | 300000000 |  | 300000000 |  | Thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nên chưa có khối lượng giải ngân, CT vốn quỹ đất phụ thuộc vào tiến độ nguồn thu
42 | Đổ mặt bằng khuôn viên và mua sắm trang thiết bị Trường mầm non Vĩnh Sơn (cụm Phan Hiền) | UBND TT Cửa Tùng | 7958488 | 193620000 | 0 | 193620000 |  | 193620000 |  | Thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nên chưa có khối lượng giải ngân
43 | Đường bê tông nội thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn | UBND TT Cửa Tùng | 7991225 | 960000000 | 873839000 | 86161000 |  | 86161000 |  | Chi phí QTDAHT
44 | Khoan giếng và xây dựng bể lọc nước ở trường mầm non cụm Nam Sơn - Lê Xá và cụm Tiên An - Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn | UBND TT Cửa Tùng | 7991228 | 158987000 | 141522000 | 17465000 |  | 17465000 |  | Chi phí QTDAHT
45 | Tư vấn định giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất tại điểm dân cư khu vực 1 thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh | UBND TT Cửa Tùng | 7983520 | 81064000 | 79590000 | 1474000 |  | 1474000 |  | Chi phí QTDAHT
46 | Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Sơn; hạng mục: Lát gạch nền nhà đa năng ngoài trời và xây dựng mới nhà vệ sinh | UBND TT Cửa Tùng | 8004942 | 700000000 | 0 | 700000000 |  | 700000000 |  | Thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nên chưa có khối lượng giải ngân
47 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Trọt Đào, thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND TT Cửa Tùng | 8010748 | 210970000 | 208359800 | 2610200 |  | 2610200 |  | Chi phí QTDAHT
48 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư nông thôn thôn Thái Lai | UBND xã Vĩnh Hòa | 7956840 | 1000000000 | 483833000 | 516167000 |  | 516167000 |  | Dự án phải điều chỉnh quy hoạch, vướng công tác GPMB nên tiến độ thi công chậm
49 | Thưởng công trình cho thôn Thủy Ba Đông, Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND xã Vĩnh Hòa | 7981373 | 300000000 | 257034000 | 42966000 |  | 42966000 |  | Chi phí QTDAHT
50 | Khu thể thao, vui chơi giải trí phục vụ cộng đồng xã Vĩnh Hòa | UBND xã Vĩnh Hòa | 7968167 | 1100000000 | 889422000 | 210578000 |  | 210578000 |  | Chi phí QTDA HT, chi phí khác
III | Nguồn NS huyện khác (tăng thu ngân sách huyện, tỉnh bổ sung có mục tiêu) |  |  | 6747291500 | 6478157000 | 144239000 | 0 | 144239000 | 0
1 | Đường liên xã từ thôn Hòa Bình xã Vĩnh Hòa đi xã Hiền Thành | UBND xã Vĩnh Lâm | 7967113 | 1100000000 | 1052373000 | 47627000 |  | 47627000 |  | Chi phí QTDAHT
2 | Chợ huyện Vĩnh Linh; HM: Sửa chữa nâng cấp Chợ Do, chợ Cá Cửa Tùng, Chợ Hồ Xá 1 | UBND xã Vĩnh Lâm | 7997719 | 5147291500 | 4926777000 | 95619000 |  | 95619000 |  | Chi phí QTDAHT
3 | Trường tiểu học Kim Thạch (cơ sở 2); Hạng mục: Nhà 02 phòng học, 02 phòng chức năng |  |  | 500000000 | 499007000 | 993000 |  | 993000 |  | Chi phí QTDAHT

## 5.GL
Huyện Gio Linh
Biểu số 5
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
ĐỊA PHƯƠNG ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP |  |  |  | Nguyên nhân
[7 empty] | Điểm b | Điểm c | Điểm d | Điểm đ
| TỔNG CỘNG |  |  | 22828904000 | 21334550818 | 1145357000 | 0 | 685717000 | 0 | 459640000 |  | 348996182
I | Nguồn phân cấp theo tiêu chí |  |  | 499400000 | 487345000 | 9506000 | 0 | 9506000 | 0 | 0 |  | 2549000
1 | Sửa chữa Trụ sở UBND xã Linh Trường | UBND huyện Gio Linh | 7661337 | 249400000 | 247012000 | 2388000 |  | 2388000 |  |  | Chi phí thẩm tra, quyết toán DAHT chưa giải ngân | 0
2 | Sửa chữa Sở chỉ huy diễn tập | UBND huyện Gio Linh | 7820385 | 250000000 | 240333000 | 7118000 |  | 7118000 |  |  | Chi phí thẩm định BCKTKT, QTDAHT chưa giải ngân | 2549000
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 22329504000 | 20847205818 | 1135851000 | 0 | 676211000 | 0 | 459640000
1 | Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất cho 22 hộ dân tại xã Linh Hải | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Gio Linh | 7839171 | 970000000 | 890380000 | 79620000 |  |  |  | 79620000 | Vốn bố trí cho công tác GPMB nhưng chưa thực hiện được | 0
2 | Phát triển điểm dân cư xã Trung Sơn (giai đoạn 1) | UBND huyện Gio Linh | 7832947 | 300000000 | 282115000 | 17885000 |  |  |  | 17885000 | Vốn bố trí cho dự án nhưng bị ảnh hưởng của công tác GPMB, người dân chưa đồng ý phương án bồi thường nên chưa thực hiện được | 0
3 | Đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Cửa Việt; Hạng mục: Giải phóng mặt bằng (giai đoạn 3) | UBND huyện Gio Linh | 7955554 | 505377000 | 458640000 | 46737000 |  | 46737000 |  |  | Một số khoản chi phí gồm tư vấn lập quy hoạch, tư vấn giám sát, thẩm tra QTDAHT… chưa kịp giải ngân | 0 | huyện báo cáo điểm d
4 | Nâng cấp đường kết hợp rãnh thoát nước từ nhà Ông Cần đến nhà Ông Hoà | UBND xã Gio Mai | 7956944 | 310000000 | 301012000 | 8988000 |  | 8988000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 0
5 | Nâng cấp sân vận động thôn Lại An (giai đoạn 1) | UBND xã Gio Mai | 7956721 | 500000000 | 467143000 | 13372000 |  | 13372000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 19485000
6 | Nâng cấp sân bóng thôn Cẩm Phổ (giai đoạn 1) | UBND xã Gio Mỹ | 7950723 | 500000000 | 474425000 | 13552000 |  | 13552000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 12023000
7 | Nâng cấp đường giao thông thôn Cẩm Phổ (nội đồng) | UBND xã Gio Mỹ | 7951737 | 500000000 | 478591000 | 12325000 |  | 12325000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 9084000
8 | Kênh tiêu thôn Lại An (Tuyến 1+ Tuyến 2 + Tuyến 3 + Tuyến 4) | UBND xã Gio Mỹ | 7948174 | 600000000 | 564401000 | 16669000 |  | 16669000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 18930000
9 | Nâng cấp đường giao thông thôn Lại An (ngõ xóm tuyến 1 + tuyến 2 + tuyến 3) | UBND huyện Gio Linh | 7975235 | 500000000 | 462703000 | 12155000 |  | 12155000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 25142000
10 | Kênh tiêu thôn Lại An (đội 3 ) | UBND xã Gio Mỹ | 7950720 | 500000000 | 479670000 | 11172000 |  | 11172000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 9158000
11 | Kênh tưới thôn Thủy Khê (nội đồng) | UBND xã Gio Mỹ | 7957865 | 500000000 | 480546000 | 12566000 |  | 12566000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 6888000
12 | Nâng cấp đường giao thông thôn Lại An tuyến 1 (vùng đồng đội 3) | UBND xã Gio Mỹ | 7950721 | 694722000 | 662558000 | 18990000 |  | 18990000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 13174000
13 | Sửa chửa, nâng cấp đường bê tông Cẩm Phổ - Nhĩ Thượng ( giai đoạn 3) | UBND huyện Gio Linh | 7948374 | 800000000 | 766043000 | 19080000 |  | 19080000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 14877000
14 | Hệ thống nước sạch 4 thôn Nhĩ Thượng, An Mỹ, Cẩm Phổ, Thủy Khê xã Gio Mỹ ( giai đoạn 2) | UBND xã Gio Mỹ | 7948467 | 1160148000 | 1113781000 | 27796000 |  | 27796000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 18571000
15 | Kênh tưới đồng dưới + 05 cống thôn Lại An | UBND huyện Gio Linh | 7957786 | 700000000 | 666755000 | 19934000 |  | 19934000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 13311000
16 | Nâng cấp đường giao thông thôn Lại An (nội đồng tuyến 1) | UBND huyện Gio Linh | 7950722 | 700000000 | 670445000 | 17246000 |  | 17246000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 12309000
17 | Trường TH và THCS Gio Quang; Hạng mục: Phòng đa chức năng điểm trường Thôn Tân Kỳ (giai đoạn 2) | UBND huyện Gio Linh | 7957783 | 350000000 | 340988000 | 7829000 |  | 7829000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT và chi phí QLDA chưa giải ngân | 1183000
18 | Trường Mầm Non Gio Sơn (cơ sở 2); Hạng mục: Lát gạch sân- Sửa chửa và mở rộng bếp ăn | UBND huyện Gio Linh | 7957784 | 600000000 | 584104000 | 3420000 |  | 3420000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 12476000
19 | Trường Mầm non Gio sơn; Hạng mục: Sửa chửa Nhà hiệu bộ và các phòng học. | UBND huyện Gio Linh | 7957785 | 400000000 | 385129000 | 2280000 |  | 2280000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 12591000
20 | BTH đường GTNĐ Đồng Bạn, xã Gio Sơn | UBND huyện Gio Linh | 7965014 | 600000000 | 583668000 | 2589000 |  | 2589000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 13743000
21 | Xây dựng đường hoa Trí Tiến- Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn | UBND xã Gio Sơn | 7951553 | 500000000 | 487578000 | 2850000 |  | 2850000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 9572000
22 | Xây dựng khuôn viên bia tưởng niệm tại xã Gio Hòa cũ (giai đoạn 2) | UBND xã Gio Sơn | 7951550 | 150000000 | 144808000 | 855000 |  | 855000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 4337000
23 | Trường Tiểu học Gio Sơn (cơ sở 2): Hạng mục: Lát gạch sân - Nhà bếp | UBND xã Gio Sơn | 7951554 | 998195000 | 973552000 | 5700000 |  | 5700000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 18943000
24 | Trung tâm HTCĐ thôn Trí Tiến, xã Gio Sơn | UBND xã Gio Sơn | 7951552 | 1490002000 | 1458007000 | 8550000 |  | 8550000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 23445000
25 | Trung tâm HTCĐ thôn Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn | UBND xã Hải Thái | 7953621 | 1490715000 | 1132333000 | 358382000 |  | 358382000 |  |  | CT hoàn thành cuối năm nên chi phí mua sắm trang thiết bị và chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 0
26 | BTH đường ra khu sản xuất Giếng truyện thôn Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn | UBND xã Hải Thái | 7950708 | 988024000 | 963429000 | 5700000 |  | 5700000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 18895000
27 | Xây dựng đường hoa An Khê- Nam Tân, xã Gio Sơn | UBND xã Hải Thái | 7953620 | 698195000 | 676361000 | 3990000 |  | 3990000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 17844000
28 | Xây dựng đường hoa Phú Ốc- Lạc Sơn, xã Gio Sơn | UBND TT Cửa Việt | 7958284 | 700000000 | 682651000 | 3990000 |  | 3990000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 13359000
29 | Xây dựng mới nhà Trung tâm HTCĐ thôn Hải Hòa | UBND Thị trấn Cửa Việt | 7946798 | 1100000000 | 1089612000 | 8013000 |  | 8013000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 2375000
30 | Xây dựng mới nhà Trung tâm HTCĐ thôn Trường Thọ | UBND Thị trấn Cửa Việt | 7946799 | 1100000000 | 1087455000 | 6262000 |  | 6262000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 6283000
31 | Nâng cấp hệ thống truyền thanh xã Phong Bình | UBND Thị trấn Cửa Việt | 7964996 | 500000000 | 496588818 | 2825000 |  | 2825000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 586182
32 | Đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, trích đo thửa đất, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính cho các hộ dân tại thôn Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh | UBND xã Trung Sơn | 7951546 | 221908000 | 134145000 | 87763000 |  |  |  | 87763000 | Do phạm vi thực hiện đã được cấp 21 Giấy CNQSD đất nhưng không đúng với thực tế sử dụng đất nên UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát để thu hồi Giấy CN đã cấp trước khi cấp lại GCN cho người dân theo đúng hiện trạng | 0
33 | Đo đạc bổ sung bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5.000, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất Lâm Nghiệp; Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính cho các hộ dân tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh | Văn phòng Huyện uỷ | 7941338 | 282218000 | 7846000 | 274372000 |  |  |  | 274372000 | Do trên phạm vi thực hiện Dự án có tài sản gắn liền với đất (cây tràm) chưa được xử lý, khai thác nên chưa triển khai cắm mốc bàn giao cho người dân và lập hồ sơ cấp GCN | 0
34 | Sửa chữa và mua sắm thiết bị đài truyền thanh huyện | UBND huyện Gio Linh | 8001284 | 420000000 | 399743000 | 2394000 |  | 2394000 |  |  | Chi phí thẩm tra QTDAHT chưa giải ngân | 17863000

## 6.CL
Huyện Cam Lộ
Biểu số 6
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP |  |  | Nguyên nhân
[7 empty] | Điểm b | Điểm c | Điểm đ
| Nguồn vốn thu sử dụng đất phân cấp huyện quản lý |  |  | 2329962000 | 1471834000 | 855313000 | 0 | 455313000 | 400000000
1 | Trung tâm thương mại dịch vụ Ngã Ba Cùa, xã Cam Thành; Hạng mục: San nền |  | 7940827 | 250000000 | 245079000 | 4921000 |  | 4921000 |  | Phần chi phí giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong do gặp phải vướng mắc..., công trình hoàn thành không được bố trí vốn kế hoạch 2024
2 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 DA: Khu Thương mại Dịch vụ và dân cư phía Bắc Hói Sòng xã Thanh An |  | 7954996 | 200260000 | 181817000 | 18443000 |  | 18443000 |  | Do chưa có Quyết định phê duyệt đồ án nên không giải ngân các nhiệm vụ: Công bố quy hoạch, quyết toán vốn đầu tư
3 | Quy hoạch chi tiết: Cụm Thương mại và Dịch vụ Bàu Cúc, xã Cam Thủy (tỷ lệ 1/500) |  | 7875659 | 100000000 | 41626000 | 58374000 |  | 58374000 |  | Do có thay đổi điều chỉnh QH nên không giải ngân các nhiệm vụ: Lập đồ án, Công bố quy hoạch, quyết toán vốn đầu tư
4 | Quy hoạch chung xây dựng xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ đến năm 2035 | UBND xã Cam Thành | 7949784 | 106517000 | 92468000 | 14049000 |  | 14049000 |  | Do chưa có QĐ phê duyệt đồ án nên không giải ngân các nhiệm vụ: Công bố quy hoạch, quyết toán vốn đầu tư
5 | Quy hoạch chung xây dựng xã Cam Chính, huyện Cam Lộ đến năm 2035 |  | 7935168 | 10236000 | 0 | 10236000 |  | 10236000 |  | Do chưa có QĐ phê duyệt đồ án nên không giải ngân các nhiệm vụ: Công bố quy hoạch, quyết toán vốn đầu tư
6 | Trung tâm VH& HTCĐ thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu |  | 7977049 | 800000000 | 462182000 | 337818000 |  | 337818000 |  | Công trình phải huy động vốn đóng góp của nhân dân... do đó khởi công muộn, thời tiết mưa lũ...
7 | Quy hoạch chi tiết 1/500: Khu dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng đào tạo nghề và điểm dân cư xã Cam Hiếu |  | 7977050 | 253949000 | 244062000 | 7072000 |  | 7072000 |  | Các khoản chi : lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các chi phí liên quan khác; không được bố trí Kế hoạch năm sau.
8 | Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang nhân dân xã Cam Hiếu |  | 7977051 | 209000000 | 204600000 | 4400000 |  | 4400000 |  | Các khoản chi : lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các chi phí liên quan khác; không được bố trí Kế hoạch năm sau.
9 | Thao trường huấn luyện quân sự xã Thanh An (giai đoạn 1); Hạng mục: Xây dựng hàng rào bảo vệ, mương thoát nước và tuyến đường dẫn vào khu huấn luyện |  | 7977058 | 400000000 | 0 | 400000000 |  |  | 400000000 | Một số hộ gia đình chưa chấp nhận đơn giá đền bù GPMB nên chưa giải ngân được là do yếu tố khách quan

## 7.DK
Huyện Đakrông
Biểu số 7
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP |  |  | Nguyên nhân
[7 empty] | Điểm b | Điểm c | Điểm đ
| TỔNG CỘNG |  |  | 14523077000 | 6400814912 | 8122262088 | 0 | 1460565000 | 6661697088 |  | 0
I | Nguồn phân cấp theo tiêu chí |  |  | 6099077000 | 3746488000 | 2352589000 | 0 | 1460565000 | 892024000
1 | Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7888659 | 1400000000 |  | 1400000000 |  | 1400000000 |  | Đất đào thừa của dự án sau khi cân đối đắp xong, phần còn lại tận dụng để đắp cho dự án: Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2) (Theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 15/05/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị). Hiện nay, dự án này qua nhiều lần GPMB nhưng chưa hoàn thành, nên chưa có chỗ để đổ đất, không thi công được dẫn đến chậm tiến độ, vốn 2023 chưa giải ngân được
2 | Chợ trung tâm khu vực Tà Rụt huyện Đakrông | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7910696 | 2225650000 | 2165085000 | 60565000 |  | 60565000 |  | Hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình
3 | Di dời hạ tầng kỹ thuật để sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km39+600-Km42+00 (qua thị trấn Krông Klang) Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị | UBND xã Ba Lòng | 7832195 | 2473427000 | 1581403000 | 892024000 |  |  | 892024000 | Dự án phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, bổ sung quy mô đầu tư dự án nên mất nhiều thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh. Vì vậy nguồn vốn không thể giải ngân kịp trong năm 2023
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 8424000000 | 2654326912 | 5769673088 | 0 | 0 | 5769673088
1 | San tạo MB để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4 thị trấn Krông Klang (giai đoạn 2) | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7927383 | 6800000000 | 2654326912 | 4145673088 |  |  | 4145673088 | Quá trình thực hiện do vướng mắc trong công tác GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, cấp quyền khai thác khoáng sản thủ tục phải qua nhiều cấp, nhiều công đoạn làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. Mặt khác, nguồn vốn bổ sung tăng 4 tỷ vào cuối quý 4 vì đây là nguồn thu từ đất, cuối năm UBND huyện mới có nguồn thu để nhập dự toán nên không đủ thời gian thực hiện, giải ngân nguồn vốn đã phân bổ
2 | Hồ sinh thái đập dâng Khe Ruôi thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7950713 | 1174000000 |  | 1174000000 |  |  | 1174000000 | Dự án phải trải qua nhiều bước, hiện CĐT đang trình điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi vì tăng tổng mức đầu tư đo điều chỉnh giá vật liệu và ca máy; mặt khác nguồn vốn là nguồn thu từ đất, nên cuối năm UBND huyện mới có nguồn thu để nhập dự toán nên không đủ thời gian thực hiện, giải ngân nguồn vốn đã phân bổ
3 | Trạm y tế thị trấn Krông Klang; Hạng mục: San nền và làm sân | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7949786 | 450000000 |  | 450000000 |  |  | 450000000 | Đây là dự án khởi công mới, triển khai vào thời điểm cuối năm; mặt khác đây là nguồn thu từ đất nên cuối năm UBND huyện mới có nguồn thu để nhập dự toán nên không đủ thời gian thực hiện, giải ngân nguồn vốn đã phân bổ.

## 8.TP
Huyện Triệu Phong
Biểu số 8
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP |  |  | Nguyên nhân
[7 empty] | Điểm b | Điểm c | Điểm đ
| TỔNG CỘNG |  |  | 1920000000 | 1181935000 | 738065000 | 0 | 0 | 738065000 |  | 0
I | Nguồn phân cấp theo tiêu chí |  |  | 1000000000 | 554847000 | 445153000 | 0 | 0 | 445153000
1 | Nâng cấp đường ĐH.46C | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7888659 | 1000000000 | 554847000 | 445153000 |  |  | 445153000 | Do vướng mắc công tác GPMB
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 920000000 | 627088000 | 292912000 | 0 | 0 | 292912000
1 | Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Tr Phong năm 2019 | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7927383 | 320000000 | 138511000 | 181489000 |  |  | 181489000 | Do vướng mắc công tác GPMB
2 | Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, Thị trấn huyện Tr Phong năm 2020 | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7950713 | 100000000 | 27169000 | 72831000 |  |  | 72831000 | Do vướng mắc công tác GPMB
3 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư xã Triệu Phước | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7949786 | 500000000 | 461408000 | 38592000 |  |  | 38592000 | Chi phí QTDAHT

## 9.HH
Huyện Hướng Hóa
Biểu số 9
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP |  |  | Nguyên nhân
[7 empty] | Điểm b | Điểm c | Điểm đ
| TỔNG CỘNG |  |  | 7685875200 | 3690342200 | 3995533000 | 0 | 2698778000 | 1296755000 |  | 0
I | Nguồn phân cấp theo tiêu chí |  |  | 4402685200 | 658452800 | 3744232400 | 0 | 2447477400 | 1296755000
1 | Trường Mầm non Khe Sanh | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7888659 | 210000000 |  | 210000000 |  | 210000000 |  | KP thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình
2 | Nâng cấp, mở rộng chợ Tân Liên | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7910696 | 2182930200 |  | 2182930200 |  | 2182930200 |  | Công trình đang vướng giải phóng mặt bằng do người dân không chấp nhận đơn giá đền bù
3 | Sửa chữa trụ sở Công an huyện Hướng Hoá; Hạng mục: Sửa chữa nhà 03 tầng | UBND xã Ba Lòng | 7832195 | 53000000 |  | 53000000 |  | 53000000 |  | KP thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình
4 | Sửa chữa, nâng cấp đường Lê Lai, thị trấn Lao Bảo |  |  | 300000000 | 299238600 | 761400 |  | 761400 |  | KP thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình
5 | Đường kết nối các điểm du lịch huyện Hướng Hóa |  |  | 1296755000 |  | 1296755000 |  |  | 1296755000 | Công trình có tổng mức đầu tư lớn, công trình đang triển khai thực hiện theo tiến độ, tuy nhiên không giải ngân hết nguồn vốn trong năm do nguồn vốn được phân bổ khá lớn
6 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Khe Sanh (Đoạn từ điểm giao đường Bùi Dục Tài đến điểm giao đường Phan Chu Trinh) |  |  | 360000000 | 359214200 | 785800 |  | 785800 |  | KP thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 3283190000 | 3031889400 | 251300600 | 0 | 251300600 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp đường Lê Lai, thị trấn Lao Bảo | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7927383 | 300000000 | 294520400 | 5479600 |  | 5479600 |  | KP thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình
2 | Sửa chữa trụ sở Công an huyện Hướng Hoá; Hạng mục: Sửa chữa nhà 03 tầng | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7950713 | 300000000 | 280260000 | 19740000 |  | 19740000 |  | KP thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình
3 | Sửa chữa nhà A và sân huyện ủy | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7949786 | 1900000000 | 1757583000 | 142417000 |  | 142417000 |  | KP thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình
4 | Nâng cấp, cải tạo phòng họp, phòng làm việc nhà B cơ quan Huyện ủy Hướng Hóa |  |  | 730000000 | 699526000 | 30474000 |  | 30474000 |  | KP thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình
5 | Trụ sở làm việc xã Hướng Phùng |  |  | 53190000 |  | 53190000 |  | 53190000 |  | KP thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình